**اطلاعات طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای اصفهان**

|  |
| --- |
| **طرح های معاونت طرح و توسعه** |
| ردیف | کد طرح | نام طرح | هدف | محدوده مطالعاتی | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | میزان پیشرفت | اعتبار مورد نیاز تا شهریور 1401 | اعتبار دریافتی تا پایان 1399 |
| (میلیارد ریال) |
| 1 |  | طرحهای کوچک تامین آب ( سدهای کوتاه فریدونشهر ) |  | فریدونشهر | 1385 |  | ردیف بسته شده | 0 |
| 2 | 1307003038 | احداث ساختمان سد بلطاق(مطالعاتی) | تامین بخشی از آب مورد نیاز اراضی کشاورزی روستاهای بلطاق ، قلعه اخلاص، قائم آباد و تیرکرت با هدف بهبود و توسعه کشاورزی و تامین نیاز شرب جمعيت 17033 نفري تا سال 1440 (افق طرح)، صنعت و بخشی از نیاز زیست محیطی | بوئین میاندشت | 1391 |  | 7 | 300 | 495/9 |
| 3 | 1307003006 | احداث سد گردنه خاکی سمیرم | تنظیم آب های سطحی و سیلاب های منطقه به منظور توسعه و بهبود کشاورزی اراضی حسین آباد و گرم آباد به میزان 800 هکتار. | سمیرم | 1391 | بسته به تخصیص اعتبار | 8 | فاقد اعتبار | 548/12 |
| 4 | 024ص40201 | احداث سد خنچه | کنترل سیلاب های فصلی و کاهش خسارات ناشی از آن و استفاده از سیلاب ها در تغذیه مصنوعی | کاشان | 1386 |  | 4 | فاقد اعتبار | 213/38 |
| 5 | 936ص1307003 | طرح های کوچک تأمین آب - اجرای زهکشی ورزنه - تکمیل کانال جرقویه) آبرسانی به مزارع 53 گانه فریدونشهر | آبرسانی به مزارع آسیب دیده ناشی از حفاری تونل چشمه لنگان به میزان 300 لیتر در ثانیه | فریدونشهر | 1390 | 1341 | 93 | 270 |  |
| 6 | 40201120 | ساختمان سد و آب بندی سد باغکل | استفاده بهینه از پتانسیل آب رودخانه به منظور تأمین آب شرب شهر خوانسار به میزان یک میلیون مترمکعب در سال توام با مهار سیلابهای حوضه آن . همچنین تأمین قسمتی از نیاز آبی اراضی کشاورزی پائین دست سد . به میزان 5/1 میلیون مترمکعب در سال و تأمین آب صنعت و گردشگری | خوانسار | 1383 | 1391 | 100 | 200 | 55/473 |
| 7 | 159ص1307002 | اجرای خط انتقال آب به اصفهان بزرگ (طرح اضطراری) | این طرح با هدف تامین کمبود نیاز آب شرب اصفهان و 14 شهرستان و روستاهای مسیر تحت پوشش در افق 1410 به ظرفیت 57/9 مترمکعب بر ثانیه | اصفهان و 14 شهرستان استان | 1396 | 1400 | 35 | 8000 | 3000 |
| 8 | 1307002067 | طرح ابرسانی به نائین و انارک | این طرح با هدف تامین بلند مدت آب شرب شهرهای نایین، انارک و سایر شهرها و روستاهای مسیر با ظرفیت سالیانه 4/37 میلیون مترمکعب. | نائین | 1382 | 1400 | 94 | 220 | 212/915 |
| 9 | 1307003026 | ساختمان تونل چشمه لنگان و سد سرداب | به منظور ذخیره سازی آب مازاد رودخانه سرداب و چشمه لنگان و ... در فصول پر باران و رها سازی آن در فصول کم باران جهت تنظیم آب عبوری از تونل چشمه لنگان و بالا بردن راندمان این تونل و اننقال آب تونل به حوضه زاینده رود | فریدونشهر | 1379 | 1400 | 93 | 1400 | 9/1187 |
| 10 | 231ص1307005251ص1307005 | سامان دهی رودخانه زاینده رود(احداث جاده های ساحلی) | بهسازی و ازاد سازی حریم رودخانه زاینده رود در استان اصفهان | استان اصفهان | 1399 |  | 23 | 1000 | 290از این میزان 104 میلیارد ریال از اعتبارت سازگاری با کم آبی و بقیه اعتبارات دولتی است |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **طرح های معاونت بهره برداری** |  |
| 1 | - | شناسایی منابع آلاینده، مطالعه و طراحي شبکه پايش کيفيت منابع آب و آلاينده­هاي آن ، نمونه برداری و تعيين حريم کيفی منابع آب زیرزمینی و سطحی در حوضه­های آبریز استان اصفهان | تهیه بانک اطلاعات منابع آلاینده، طراحی شبکه پایش و تعیین حریم کیفی | محدودهای مطالعاتی استان اصفهان | 1396 | 1399 | 100 | 2/2از محل بودجه طرح تعادل بخشی | 2/2 |
| 2 | - | نمونه برداری ،پایش وتحلیل کیفی آلاینده های متداول وخاص در رودخانه زاینده رود ومنابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی حوضه آبریز زاینده رود | تهیه بانک اطلاعات کیفیت منابع آب و تجزیه و تحلیل کیفی | محدوده مطالعاتی حوضه آبریز زاینده رود | 1399 | 1400 | 90 | 46/1 | 022/1 |
| 3 | - | بررسی تاثیر آلودگی ناشی از کارگاههاي پرورش ماهی برروي پارامترهاي کیفی آب رودخانه ماربر و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی رودخانه ناشی از پساب کارگاه­های مذکور | تهیه بانک اطلاعات کیفیت آب و بررسی تاثیر آلودگی کارگاه­های پرورش ماهی | زیر حوضه آبریز رودخانه ماربر از حوضه آبریز کارون | 1398 | 1400 | 100 | 17/3 بودجه جاری | 17/3 |
| 4 | \* | مطالعات مدیریت ریسک سوانح آلودگی و خودپالایی بالادست و مخزن سد زاینده رود تا محل تصفیه خانه آب شهر اصفهان(باباشیخعلی) | تعیین توان و خودپالایی و ظرفیت پذیرش آلودگیرودخانه زاینده رود و پهنه بندی ریسک | مخزن سد زاینده رود و رودخانه زاینده رود تا محل سد چم آسمان | 1397 | 1400 | 90 | 350/0از محل بودجه تعادل بخشی | 14/0 |
| 5 | - | تدوین برنامه عملیات شرایط اضطراری بحران آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی | تهیۀپروتکل مقابله با آلودگی ها | حوضه آبریز زاینده رود | 1398 | 1399 | 80 | 930/0بودجه جاری | 698/0 |
| 6 | - | بررسی تاثیر آلودگی ناشی از کارگاههاي پرورش ماهی برروي پارامترهاي کیفی آب رودخانه زاینده رود و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی رودخانه ناشی از پساب کارگاه­های مذکور | تهیه بانک اطلاعات کیفیت آب و بررسی تاثیر آلودگی کارگاه­های پرورش ماهی | رودخانه زاینده رود | 1399 | 1400 | 50 | 108/3بودجه جاری | 9324/0 |
| 7 | - | ارزیابی الزامات حفاظت منابع آبی از دیدگاه کیفی برای استقرار کاربری های جدید و کاربری های احداث شده ( مراکزدامداری،کشتارگاه ، گلخانه، گردشگری، اتاقک کارگری و معادن مهم و شهرک های صنعتی، طرح های انتقال آب) | ارزیابی استقرار کاربری ها | بوئین ومیاندشت ،دامنه وداران ، چادگان، فریدونشهر، چهل خانه ،لنجانات ، خوانسار و گلپایگان | 1399 | 1400 | 50 | 647/2بودجه جاری | 058/1 |
| 8 | - | تعیین هیدروکربن های نفتی در آبخوان اصفهان برخوار | شناسایی آلودگی های نفتی در آبخوان برخوار | اصفهان -برخوار | 1395 | 1399 | 100 | 450/0 | 450/0 |
| 9 | - | سرویس و نگهداری ایستگاه های پایش رودخانه زاینده رود | راهبری ایستگاه های پایش برخط رودخانه زاینده رود | رودخانه زاینده رود | 1399 | 1400 | 25 | 15/2 | 0 |
| 10 | - | اندازه گیری پارامترهای صنعتی آب­های سطحی و زیرزمینی  | اندازه گیری آلاینده های خاص در منابع آب | استان اصفهان | 1399 | 1400 | 20 | 82749/0 | 16/0 |

\*اعتبار این طرح ها که با علامت ستاره مشخص شده از اعتبارات طرح تعادل بخشی است.